## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2023-01-07 | 2023-01-18 | 2023-01-07 | 2023-01-18
Design | 2023-01-07 | 2023-01-18 | 2023-01-07 | 2023-01-18
Coding | 2023-01-09 | 2023-01-18 | 2023-01-09 | 2023-01-18
UT Testing | 2023-01-14 | 2023-01-18 | 2023-01-14 | 2023-01-18
IT Testing | 2023-01-14 | 2023-01-18 | 2023-01-14 | 2023-01-18
Sprint Evaluation | 2023-01-20